## 정보
이 GANTT 차트에 대한 정보
이 Gantt 차트 서식 파일을 사용하여 프로젝트를 시각화하고 추적하세요. 시작하려면 중요 시점 설명 섹션에서 실행 중인 작업을 입력한 다음 각 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다. 데이터가 자동으로 업데이트되며 새 작업을 쉽게 삽입하거나 스크롤 막대를 사용하여 시간 표시줄을 스크롤할 수 있습니다.
• 진행률을 사용하여 백분율 숫자를 추가해서 완료한 프로젝트의 수를 추가합니다. • 시작 날짜에 프로젝트를 시작한 날짜를 추가합니다. • 일수 필드에 프로젝트를 완료하는 데 필요한 일수를 입력하여 계산을 완료합니다.

## 조명
프로젝트 제목
회사 이름 |  |  |  |  | 범례: | 정상 진행 중 |  |  |  |  | 낮은 위험 수준 | [5 empty] | 중간 위험 수준 | [5 empty] | 높은 위험 수준 | [5 empty] | 할당되지 않음
프로젝트 리더
프로젝트 시작 날짜: | 2021-10-14 |  |  |  |  | 10 월 | [20 empty] | 11 월 | [27 empty] | 12 월
스크롤 증분: | 0 | time axis 2021-10-14 to 2021-12-08
중요 시점 설명 | 범주 | 담당자 | 진행 상황 | 시작 | 요일 | time axis 2021-10-14 to 2021-12-08
제목 1
작업 1 | 목표 | 이름 | 25% | 2021-10-14 | 3 | 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 2; 2021-10-16: 2
작업 2 | 중요 시점 |  |  | 2021-10-19 | 1 | bar: 2021-10-19
작업 3 | 낮은 위험 수준 |  | 50% | 2021-10-11 | 10
작업 4 | 중요 시점 |  |  | 2021-11-03 | 1 | bar: 2021-11-03
작업 5 | 중간 위험 수준 |  | 10% | 2021-10-20 | 6
제목 2
작업 1 | 높은 위험 수준 |  | 60% | 2021-10-20 | 13
작업 2 | 정상 진행 중 |  | 50% | 2021-10-22 | 9
작업 3 | 낮은 위험 수준 |  | 33% | 2021-10-27 | 11
작업 4 | 중요 시점 |  |  | 2021-10-29 | 1 | bar: 2021-10-29
작업 5 |  |  |  | 2021-10-30 | 24
제목 3
작업 1 | 정상 진행 중 |  |  | 2021-10-29 | 4
작업 2 | 중간 위험 수준 |  |  | 2021-11-01 | 14
작업 3 | 정상 진행 중 |  |  | 2021-11-16 | 6
작업 4 | 목표 |  |  | 2021-11-20 | 3 | 2021-11-20: 2; 2021-11-21: 2; 2021-11-22: 2
작업 5 | 낮은 위험 수준 |  |  | 2021-10-20 | 19
제목 4
작업 1 |  |  |  | 2021-11-23 | 15
작업 2 |  |  |  | 2021-12-07 | 5
작업 3 | 중요 시점 |  |  | 2022-01-18 | 1
작업 4
작업 5
데이터를 추가하려면 이 항목 위에 새 행을 삽입합니다.

## 어두운
프로젝트 제목
회사 이름 |  |  |  |  | 범례: | 정상 진행 중 |  |  |  |  | 낮은 위험 수준 | [5 empty] | 중간 위험 수준 | [5 empty] | 높은 위험 수준 | [5 empty] | 할당되지 않음
프로젝트 리더
프로젝트 시작 날짜: | 2021-10-14 |  |  |  |  | 10 월 | [20 empty] | 11 월 | [27 empty] | 12 월
스크롤 증분: | 0 | time axis 2021-10-14 to 2021-12-08
중요 시점 설명 | 범주 | 담당자 | 진행 상황 | 시작 | 요일 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
뉴스 크롤링, 크롤링 데이터 분석
크롤링 수정 | 높은 위험 수준 | 이름 |  | 2021-10-14 | 1
수집기간, 종목 정하기 | 정상 진행 중 |  |  | 2021-10-14 | 1
데이터 합치기 및 만들기 | 낮은 위험 수준 |  |  | 2021-10-14 | 2
데이터 (제목, 날짜(장시간, 장시간외, 공휴일), 기사) 정제 | 정상 진행 중 |  |  | 2021-10-14 | 2
데이터 분석 후 필요시 1-4로 | 중간 위험 수준 |  |  | 2021-10-14 | 2
주가 데이터 수집
krx 이용(1-2와 동일 기준) | 높은 위험 수준 |  |  | 2021-10-15 | 1
주가 데이터 정제 | 정상 진행 중 |  |  | 2021-10-15 | 1
형태소 분석
형태소 분석(꼬꼬마 분석기) | 정상 진행 중 |  |  | 2021-10-15 | 2
실질적 의미를 가진 명사 추출 |  |  |  | 2021-10-15 | 2
감성사전 제작
단어 빈도수 파악 | 정상 진행 중 |  |  | 2021-10-19 | 1
단어의 긍정값 계산(해당 단어가 들어간 기사가 게제시, 해당 주가가 상승했는 지 하락했는 지 파악 후 계산) | 중간 위험 수준 |  |  | 2021-10-19 | 2
주가 상승 하락 기준 정하기 , 단어의 빈도수 보고 제거할지 안할지 상의 | 정상 진행 중 |  |  | 2021-10-19 | 2
데이터 프레임 제작 및 정제(단어, 기사 포함 유무(0, 1), 빈도수, 주가상승(0, 1), 긍정지수) | 정상 진행 중 |  |  | 2021-10-19 | 2
앞 과정을 통해 감성사전 제작 | 낮은 위험 수준 |  |  | 2021-10-19 | 3
머신러닝(주가 예측모델), 딥러닝
데이터 프레임 제작 (뉴스, 빈도수, 단어의 긍정지수, up/0/down) -> 머신러닝 학습데이터 |  |  |  | 2021-10-22 | 3
머신러닝 작업 |  |  |  | 2021-10-22 | 3
머신러닝 비교 분석 작업 (딥러닝) | 정상 진행 중 |  |  | 2021-10-22 | 3
결과 평가 |  |  |  | 2021-10-22 | 3
5- 결과 분석
결과 분석 |  |  |  | 2021-10-25 | 2
결과 시각화 작업 |  |  |  | 2021-10-25 | 2
결론 |  |  |  | 2021-10-25 | 2
자동매매 작업 or 주가 패턴 분석 |  |  |  | 2021-10-27 | 5
프로젝트 평가(결과, 느낀점, 일정관리, 개선점) |  |  |  | 2021-11-01 | 1
ppt, 동영상, 홈페이지, 포트폴리오, 발표 준비
ppt, 포트폴리오 |  |  |  | 2021-11-02 | 2
홈페이지 |  |  |  | 2021-11-04 | 4
동영상 |  |  |  | 2021-11-08 | 4
데이터를 추가하려면 이 항목 위에 새 행을 삽입합니다.

## 색
프로젝트 제목
회사 이름 |  |  |  |  | 범례: | 정상 진행 중 |  |  |  |  | 낮은 위험 수준 | [5 empty] | 중간 위험 수준 | [5 empty] | 높은 위험 수준 | [5 empty] | 할당되지 않음
프로젝트 리더
프로젝트 시작 날짜: | 2021-10-14 |  |  |  |  | 10 월 | [20 empty] | 11 월 | [27 empty] | 12 월
스크롤 증분: | 0 | time axis 2021-10-14 to 2021-12-08
중요 시점 설명 | 범주 | 담당자 | 진행 상황 | 시작 | 요일 | time axis 2021-10-14 to 2021-12-08
제목 1
작업 1 | 목표 | 이름 | 25% | 2021-10-14 | 3 | 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 2; 2021-10-16: 2
작업 2 | 중요 시점 |  |  | 2021-10-19 | 1 | bar: 2021-10-19
작업 3 | 낮은 위험 수준 |  | 50% | 2021-10-11 | 10
작업 4 | 중요 시점 |  |  | 2021-11-03 | 1 | bar: 2021-11-03
작업 5 | 중간 위험 수준 |  | 10% | 2021-10-20 | 6
제목 2
작업 1 | 높은 위험 수준 |  | 60% | 2021-10-20 | 13
작업 2 | 정상 진행 중 |  | 50% | 2021-10-22 | 9
작업 3 | 낮은 위험 수준 |  | 33% | 2021-10-27 | 11
작업 4 | 중요 시점 |  |  | 2021-10-29 | 1 | bar: 2021-10-29
작업 5 |  |  |  | 2021-10-30 | 24
제목 3
작업 1 | 정상 진행 중 |  |  | 2021-10-29 | 4
작업 2 | 중간 위험 수준 |  |  | 2021-11-01 | 14
작업 3 | 정상 진행 중 |  |  | 2021-11-16 | 6
작업 4 | 목표 |  |  | 2021-11-20 | 3 | 2021-11-20: 2; 2021-11-21: 2; 2021-11-22: 2
작업 5 | 낮은 위험 수준 |  |  | 2021-10-20 | 19
제목 4
작업 1 |  |  |  | 2021-11-23 | 15
작업 2 |  |  |  | 2021-12-07 | 5
작업 3 | 중요 시점 |  |  | 2022-01-18 | 1
작업 4
작업 5
데이터를 추가하려면 이 항목 위에 새 행을 삽입합니다.